|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по научной работе ____________В.О. Никифоров «___» _____________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение НИРСИИ

1. Тема НИРСИИ: Разработка агентного модуля для автоматизации планирования и проведения вычислительных экспериментов

(должно отражать назначение инструмента)

2. Характер НИРСИИ: Искусственный интеллект и машинное обучение; Химия

(перечень областей, на которых будет демонстрироваться инструмент)

3. Руководитель НИРСИИ: Соловьев Глеб Витальевич, Инженер

(Ф.И.О., научная степень, должность)

4. Вуз (организация), в котором проводится НИРСИИ: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО).

5. Основание для проведения НИРСИИ: решение Президиума Ученого Совета Университета ИТМО от «26» марта 2026 r.

6. Сроки проведения: начало – 01.04.2026 г., окончание – 30.11.2026г.

7. Плановый объём средств на проведение НИРСИИ:  10 млн. руб. за 8 месяцев руб.

8. Цель внедрения инструмента (цель формулируется измеримым путем), задачи, содержание и основные требования к проведению НИРСИИ:

Целью внедрения инструмента является повышение эффективности проведения научных экспериментов за счет повышения качества создаваемого подробного плана исследования и возможности поиска и создания уникальных прикладных инструментов не завязанных на предметной области.

Подтверждением достижения указанной цели должны являться показатели пилотной версии инструмента, включающие построение плана исследования по выбранной гипотезе или запросу не более, чем за 10 минут на один полный прогон, долю успешно завершенных прогонов не менее 75 процентов, долю структурно валидных машиночитаемых артефактов не менее 80 процентов.

Для обеспечения выполнения заданной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Проведение исследования и проектирования отдельных частей агентных модулей для генерация плана исследования и разработки агентных инструментов.

- Разработка агентного модуля поиска и разработки агентных прикладных инструментов на основе научных статей с приложенным программным кодом в открытых репозиториях.

- Разработка агентного модуля для генерации подробного плана проведения эксперимента, учитывающего проведенный анализ литературы, гипотезу и имеющиеся инструменты для проведения экспериментов.

- Разработка алгоритма взаимосвязи разрабатываемых модулей друг с другом в единой системе и с модулями программного комплекса CoScientist.

- Реализация программного кода по разработанным модулям.

В состав работ по НИРСИИ входят техническое проектирование, разработка опытного образца, опытная эксплуатация, доработка, испытания и подготовка отчетной документации.

9. Технические и технико-экономические требования к инструменту конкретные характеристики разработки, желательно – количественные).

Инструмент должен быть реализован как модули программного комплекса CoScientist с использованием внешних больших языковых моделей через сервис OpenRouter. Обмен данными между модулями должен осуществляться в машиночитаемом формате JSON с возможностью использования JSON Schema для строгой валидации структуры артефактов. Итоговые результаты должны формироваться как в машиночитаемом, так и в человеко-интерпретируемом виде, включая JSON, Markdown, HTML и PDF.

Инструмент должен поддерживать решение основных задач: декомпозицию научной задачи или выбранной гипотезы в подробный план этапов исследования, а также поиск и генерацию агентных инструментов для решения предметных задач. При этом агент планировщик этапов научных исследований должен опираться на результаты работы агента по генерации гипотез, уже существующего в CoScientist.

Подробный план исследования, формируемый системой, должен содержать формулировку цели и гипотезы (если требуется в задаче), описание этапов исследования, перечень методов и подходов, предлагаемые инструменты, критерии успешности этапов  и ожидаемые результаты.

Использование OpenRouter должно обеспечивать унифицированный доступ к различным языковым моделям, выбор моделей под отдельные агентные роли, задание предпочтительных провайдеров, автоматическое переключение на резервные модели или провайдеров для критически важных этапов, а также применение структурированных ответов для получения валидируемых артефактов. Такой подход должен позволять отделить прикладную логику агентов от конкретного поставщика модели и тем самым повысить отказоустойчивость и переносимость решения.

По целевым характеристикам производительности пилотная версия инструмента должна обеспечивать построение плана исследования по выбранной гипотезе или запросу не более, чем за 10 минут на один полный прогон.

Инструмент должен обеспечивать долю успешно завершенных прогонов не менее 75 процентов и долю структурно валидных машиночитаемых артефактов не менее 80 процентов. Пилотная конфигурация должна поддерживать одновременную обработку не менее 10 пользовательских задач.

10. Информационные технологии и средства разработки:

В качестве основного языка реализации целесообразно использовать Python 3.11 или выше, поскольку он обеспечивает достаточную зрелость экосистемы для построения агентных систем, интеграции с внешними API, обработки научных данных и разработки оркестрационных сервисов. Сервисный слой и интеграционные интерфейсы рекомендуется реализовать на FastAPI с использованием Pydantic для строгой типизации входных и выходных структур данных.

Для автоматизированной разработки агентных инструментов предполагается также использовать библиотеку FastMCP для реализации взаимодействия агентов больших языковых моделей используя стандратизированный протокол общения MCP (Model context protocol).

Для построения агентной архитектуры предлагается использовать как рекомендуемые библиотеки PydanticAI или Google ADK. PydanticAI целесообразно применять для реализации типизированных агентов, работы со структурированными ответами и строгой валидации выходных артефактов. Google ADK представляется уместным для реализации управляемых агентных workflow, включая последовательные, параллельные и циклические схемы исполнения. Для подключения внешних языковых моделей предлагается использовать OpenRouter и ему подобные платвормы как унифицированный шлюз доступа к различным LLM с возможностью маршрутизации вызовов, выбора провайдера и резервирования моделей.

Разрабатываемые модули должны иметь самостоятельные интерфейсы интеграции с внешними агентами или мультиагентными системами.

Уточнение состава библиотек и фреймворков допускается по результатам первого этапа НИРСИИ при условии сохранения функциональных, интеграционных и эксплуатационных требований к разрабатываемому инструменту.

11. Ожидаемые научно-технические результаты НИРСИИ: (рекомендуется использовать сущностные формы представления результатов: «метод», «алгоритм», «архитектура» и пр.).:

В рамках НИРСИИ планируется разработать два агентных модуля, включающих в себя агента на базе больших языковых моделей и его вспомогательную архитектуру, состоящую из подагентов и инструмент. Данные модули предназначены для генерации подробного плана исследования  и автоматического создания агентных инструментов на основе открытых репозиториев кода, включая научные. Эта архитектура должна обеспечивать последующее детальное планирование и проведение научных экспериментов, что в конечном итоге позволит проводить автоматическое планирование сложных научных экспериментов и их проведение.

Также планируется разработать методы и алгоритмы для поиска статей, программного кода и готовых инструментов, необходимых для выполнения экспериментальных задач в составе научного исследования, проводимого пользователем.

Для адаптации найденного кода к работе с агентами на базе больших языковых моделей планируется разработать метод и реализующие его алгоритмы для автоматизированного создания агентного прикладного инструмента. Такой инструмент должен обеспечивать взаимодействие агента с кодом и алгоритмами лежащими в его основе по стандартизированному протоколу.

Результатом НИРСИИ также должны являться опытный образец системы, результаты испытаний и комплект отчетной документации.

Разработанные инструменты на базе агентных модулей будут непосредственно интегрированны в программный комплекс на базе МАС БФМ для повышения производительности труда ученых CoScientis, как его непосредственная часть в рамках модуля планирования и проведения экспериментов.

12. Плановые показатели выполнения НИРСИИ

| Показатели | Плановые значения по этапам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап I | Этап II | Этап III |
| Количество привлеченных к работе на платной основе студентов (s)1 | 5 | 5 | 5 |
| Количество привлеченных к работе на платной основе аспирантов (a)1 | 5 | 5 | 5 |
| Количество защит диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленных в рамках выполнения НИРСИИ1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество заявок, поданных на конкурс грантов Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга (s+a)1 | 3 | 3 | 3 |

1 показатели с нормируемым минимальным значением, равным 0,8 (s+a)

13. Требования к инструментам и представлению результатов*:

13.1. Подтверждением достижения результатов НИРСИИ является разработка цифрового инструмента, необходимого для реализации инновационного цикла создания наукоемкой продукции с использованием ИИ.

13.2. Инструменты могут быть как полностью собственной разработки, так и на основе существующего открытого ПО. Должна обеспечиваться лицензионная чистота инструментов для задач R&D.

13.3. Результат разработанных инструментов должен быть интегрирован с системой CoScientist (https://github.com/aimclub/CoScientist) .

*в конце первого этапа технические требования для интеграции будут уточнены

14. Предполагаемое использование результатов (продукции):

Предполагаемое применение разрабатываемой системе представляет собой универсальный инструмент для мультиагентных систем, который может быть использован  агентом на основе большой языковой модели как инструмент. При этом, интеграция модулей разрабатываемой системы должна осуществляться независимо от целевой системы. То есть, внесение изменений в разрабатываемую систему не требуется при интеграции со сторонними агентами и мультиагентными системами.

Таким образом, разрабатываемая система для автоматизации планирования и проведения научных исследований позволит переиспользовать разработку в других системах на основе больших языковых моделей где требуется функциональность для поиска агентных инструментов и детального планирования экспериментов.

15. Предполагаемое использование результатов работы в интересах Университета ИТМО:

В рамках Университета ИТМО разрабатываемая система вызывает непосредственный интерес, так как предполагается к использованию в разрабатываемое на данный момент программное решение на базе МАС БФМ для повышения производительности труда ученых CoScientist. Интеграция разрабатываемой системы в CoScientist позволит повысить эффективность планирования и проведения экспериментов благодаря более точному составлению плана и поиску прикладных инструментов для динамической генерации МАС исполняющих эксперимент при помощи фреймворка для автоматизации проектирования, разработки и отраслевой адаптации МАС БФМ FEDOT.MAS, также разрабатываемого на данный момент в Университете ИТМО.

Таким образом, результаты работы данного НИРСИИ позволят повысить эффективность использования текущих проектов Университета ИТМО и создать более эффективное решение для проведения научных экспериментов.

16. Этапы НИРСИИ:

| № этапа | Наименование этапа | Сроки проведения | Научные и (или) научно-технические результаты (продукция) этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое проектирование | 01.04.2026 – 31.05.2026 | Технический проект разрабатываемых агентных модулей |
| 2 | Разработка опытного образца | 01.06.2026 – 31.08.2026 | Программный код опытного образца разработанных агентных модулей. |
| 3 | Опытная эксплуатация, доработка, испытания | 01.09.2026 – 30.11.2026 | Программный код разработанных модулей. Отчет о проведении НИРСИИ. |

17. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании НИРСИИ:

- Отчет о НИР по ГОСТ 7.32-2017

Председатель Экспертной комиссии ______________ (А.В. Бухановский)

Начальник ДНИР ______________ (С.В. Шаветов)

Руководитель НИРСИИ _______________ (ФИО)